## handleiding
Product backlog handleiding
dit spreadsheet bevat een aantal tabbladen: |  | DO | DONT DO
Team
| de lijst van teamleden en hun functie | pas aan
| de url van de GIThub repo van het project | vul in
aantal uren in een werkdag
settings
Product Backlog
| project start-, enddate | vul in
| individuele datums | pas aan, eventueel ook de countdown
| berekeningen zijn de samenvatting van de tabbladen Sprint1,Sprint2,Sprint3 |  | vul hier geen points in, doe dat op de Sprint tabbladen
| user stories voor S1,S2,S3 | vul de userstories in
verwijder overbodige stories
voeg extra stories toe
pas eventueel formules aan
Sprint 1, 2, 3
| start- en enddate van de Sprint | pas eventueel aan
| user stories |  | via formules, overschrijf ze niet
| tasks per user story | vul de technische taken in
wie doet welke taak
bepaal de points per taak
stel de status in
| daily standup | pas de points aan door de formule te overschrijven met een getal
dit is is meestal lager
maar kan ook hoger komen als de taak verkeerd ingeschat is
Feedback Sprints
| tijdens elke Sprint komt er feedback van de klant | noteer de feedback tijdens de Sprint
| maar ook van het eigen team | voeg deze feedback in onder het eerste punt "opmerkingen" voor de volgende Sprint
geef points aan deze feedback of weiger het punt
Burdown chart
bevat de burndown grafiek met 2 data ranges:
todo points: ingeschatte werk
max points: het theoretisch maximum aantal uur dat een team kan werken
suggesties voor eventuele verbeteringen aan dit Spreadsheet zijn altijd welkom

## Team
Team
| Naam | Short | Email | GIT username | team
klant | Annick Decorte | ADC |  |  | Client
Product Owner | Jan Vandorpe | JVD |  |  | pigs
Teamlid | Afaf Abdelli | AFA |  | afafongit | pigs
Teamlid | Pieter Doms | PID | pdoms@telenet.be | seminarian | pigs
Teamlid | Vicky Deschrijver | VIC | deschrijvervicky@hotmail.com | VickyDeschrijver | pigs
Teamlid | Karel Van Geerdeghom | KVG | karel.van.geerdeghom@gmail.com | karelVanGeerdeghom | pigs
Teamlid
Teamlid
Teamlid
Teamlid
Teamlid
count | 4
GIT repo url | https://github.com/jan-vandorpe/Swiftair
uren/werkdag | 4
Settings | status
todo
busy
done
rejected
Note on C2: 3-letter afkorting. Benoemd bereik 'teamleden'
Note on E2: enkel voor teamleden om permissions in te stellen in Github
Note on F2: naam team (verschillende teams mogelijk)
Note on A3: vertegenwoordigt de klant
Note on A4: scrummaster
Note on A13: 4 = halve dag 8 = volledige dag
Note on A16: benoemde bereik 'status'. Niet verwijderen!

## Product backlog
Product Backlog Swiftair
| project startdate | 2015-01-12
| project enddate | 2015-02-05 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07
|  | todo points | 541 | 516 | 497 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
|  | max points | 272 | 256 | 240 | 224 | 160 | 144 | 128 | 112 | 48 | 32 | 16 | 0 | -64 | -80 | -96 | -112 | -128 | -144
|  | todo days | 33.8125 | 32.25 | 31.0625 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
user story ID | User stories | real days | 17 | 16 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9
1 | analyse |  | 0 | 0 | 0 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
2 | user story 2 |  | 9 | 5 | 3 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
3 | user story 3 |  | 14 | 9 | 6 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
4 | user story 4 |  | 15 | 6 | 4 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
5 | user story 5 |  | 48 | 48 | 37 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
6 | user story 6 |  | 18 | 11 | 10 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
Sprint 1 | summary user stories S1 | 2015-01-15 | 104 | 79 | 60 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
10 | opmerkingen Sprint 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
11 | User story 11 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
12 | User story 12 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
13 | User story 13 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
14 | User story 14 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
15 | User story 15 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
16 | User story 16 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
Sprint 2 | Summary user stories S2 | 2015-01-22 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
20 | opmerkingen Sprint 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
21 | user story 20 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
22 | user story 21 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
23 | user story 22 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
24 | user story 23 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
25 | user story 24 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
26 | user story 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
26 | user story 26 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
Sprint 3 | Summary User stories S3 | 2015-01-29 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
27 | opmerkingen Sprint 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
28 | user story 20 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
29 | user story 21 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
30 | user story 22 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
31 | user story 23 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 5 | 5 | 5 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
32 | user story 24 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
33 | user story 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
34 | user story 26 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
Sprint 4 | Summary User stories S3 | 2015-02-05 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 13 | 13 | 13 | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange | #REF!:emptyRange
Note on H3: Sprint1
Note on N3: Sprint2
Note on U3: Sprint3
Note on AZ3: Sprint4
Note on C88: maximaal aantal werkuren @ 1 point = 1 uur
Note on B4: vul de user stories hieronder in, ze worden automatisch gekopieerd naar de Sprint deelbladen
Note on B6: belangrijkste user stories vooraan
Note on D6: vul hier geen punten in, doe dat op de deelbladen

## Sprint1
Sprint 1
| startdate | 2015-01-12
| enddate | 2015-01-15 |  |  | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15
Story/task |  | Who | points | status | 16 | 15 | 14 | 13
[5 empty] | 3 | 2 | 1 | 0
| analyse |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 1 | JVD | 0 | done | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 2 | JVD | 0 | done | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 3 | JVD | 0 | done | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 4 | JVD | 0 | done | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 5 | JVD | 0 | done | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 6 | JVD | 0 | done | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 7 | JVD | 0 | done | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 8 | JVD | 0 | done | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 9 | JVD | 0 | done | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 10 | JVD | 0 | done | 0 | 0 | 0 | 0
| user story 2 |  | 9 |  | 9 | 5 | 3 | 2
| task 1 | PMC | 1 | todo | 1 | 0 | 0 | 0
| task 2 | PMC | 4 | todo | 4 | 3 | 2 | 1
| task 3 | PMC | 2 | todo | 2 | 1 | 0 | 0
| task 4 | PMC | 2 | todo | 2 | 1 | 1 | 1
| task 5 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 6 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 7 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 8 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 9 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 10 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| user story 3 |  | 14 |  | 14 | 9 | 6 | 1
| task 1 | PMC | 7 | todo | 7 | 5 | 4 | 0
| task 2 | PMC | 2 | todo | 2 | 1 | 0 | 0
| task 3 | PMC | 1 | todo | 1 | 0 | 0 | 0
| task 4 | PMC | 4 | todo | 4 | 3 | 2 | 1
| task 5 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 6 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 7 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 8 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 9 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 10 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| user story 4 |  | 15 |  | 15 | 6 | 4 | 3
| task 1 | PMC | 4 | todo | 4 | 3 | 3 | 2
| task 2 | PMC | 2 | todo | 2 | 0 | 0 | 0
| task 3 | PMC | 2 | todo | 2 | 0 | 0 | 0
| task 4 | PMC | 2 | todo | 2 | 0 | 0 | 0
| task 5 | PMC | 3 | todo | 3 | 1 | 1 | 1
| task 6 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 0 | 0
| task 7 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 8 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 9 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 10 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| user story 5 |  | 48 |  | 48 | 48 | 37 | 21
| task 1 | PMC | 1 | todo | 1 | 5 | 4 | 3
| task 2 | PMC | 8 | todo | 8 | 8 | 8 | 8
| task 3 | PMC | 11 | todo | 11 | 10 | 9 | 8
| task 4 | PMC | 4 | todo | 4 | 3 | 2 | 1
| task 5 | PMC | 3 | todo | 3 | 3 | 2 | 0
| task 6 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 1 | 0
| task 7 | PMC | 6 | todo | 6 | 4 | 2 | 0
| task 8 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 3 | 0
| task 9 | PMC | 5 | todo | 5 | 5 | 3 | 1
| task 10 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 3 | 0
| user story 6 |  | 18 |  | 18 | 11 | 10 | 5
| task 1 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 2 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 3 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 4 | PMC | 3 | todo | 3 | 2 | 2 | 1
| task 5 | PMC | 4 | todo | 4 | 3 | 2 | 1
| task 6 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 7 | PMC | 5 | todo | 5 | 0 | 0 | 0
| task 8 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 0
| task 9 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 0
| task 10 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 0
Note on C5: team member assigned to task
Note on D5: vul geschatte points hier in
Note on E5: todo busy done
Note on G226: overschrijf formule met getal voor resterende punten. 0 = done
Note on H50: sommige points kunnen verkeerd ingeschat zijn en worden ter plekke verhoogd

## Sprint2
Sprint 2
| startdate | 2015-01-19
| enddate | 2015-01-22 |  |  | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22
Story/taak |  | Who | points | status | 16 | 15 | 14 | 13
[5 empty] | 3 | 2 | 1 | 0
| opmerkingen Sprint 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| kan ik aanmelden met een iris scan? | PMC | 0 | rejected | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 2 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 3 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 4 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 5 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 6 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 7 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 8 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 9 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 10 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| User story 11 |  | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9
| task 1 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 2 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| task 3 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 4 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 5 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 6 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 7 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 8 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 9 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 10 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| User story 12 |  | 14 |  | 14 | 14 | 14 | 14
| task 1 | PMC | 7 | todo | 7 | 7 | 7 | 7
| task 2 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 3 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 4 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| task 5 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 6 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 7 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 8 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 9 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 10 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| User story 13 |  | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15
| task 1 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| task 2 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 3 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 4 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 5 | PMC | 3 | todo | 3 | 3 | 3 | 3
| task 6 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 7 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 8 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 9 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 10 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| User story 14 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
| task 1 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 2 | PMC | 8 | todo | 8 | 8 | 8 | 8
| task 3 | PMC | 11 | todo | 11 | 11 | 11 | 11
| task 4 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| task 5 | PMC | 3 | todo | 3 | 3 | 3 | 3
| task 6 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 7 | PMC | 6 | todo | 6 | 6 | 6 | 6
| task 8 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| task 9 | PMC | 5 | todo | 5 | 5 | 5 | 5
| task 10 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| User story 15 |  | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18
| task 1 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 2 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 3 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 4 | PMC | 3 | todo | 3 | 3 | 3 | 3
| task 5 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| task 6 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 7 | PMC | 5 | todo | 5 | 5 | 5 | 5
| task 8 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 9 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 10 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| User story 16 |  | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25
| task 1 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 2 | PMC | 3 | todo | 3 | 3 | 3 | 3
| task 3 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 4 | PMC | 7 | todo | 7 | 7 | 7 | 7
| task 5 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 6 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 7 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 8 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 9 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 10 | PMC | 5 | todo | 5 | 5 | 5 | 5
Note on C5: team member
Note on D5: vul geschatte points hier in
Note on E5: todo busy done

## Sprint3
Sprint 3
| startdate | 2015-01-26
| enddate | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29
Story/taak |  | Who | points | status | 16 | 15 | 14 | 13
[5 empty] | 3 | 2 | 1 | 0
| opmerkingen Sprint 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 1 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 2 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 3 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 4 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 5 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 6 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 7 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 8 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 9 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 10 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| user story 20 |  | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9
| task 1 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 2 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| task 3 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 4 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 5 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 6 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 7 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 8 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 9 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 10 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| user story 21 |  | 14 |  | 14 | 14 | 14 | 14
| task 1 | PMC | 7 | todo | 7 | 7 | 7 | 7
| task 2 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 3 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 4 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| task 5 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 6 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 7 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 8 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 9 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 10 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| user story 22 |  | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15
| task 1 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| task 2 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 3 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 4 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 5 | PMC | 3 | todo | 3 | 3 | 3 | 3
| task 6 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 7 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 8 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 9 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 10 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| user story 23 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
| task 1 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 2 | PMC | 8 | todo | 8 | 8 | 8 | 8
| task 3 | PMC | 11 | todo | 11 | 11 | 11 | 11
| task 4 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| task 5 | PMC | 3 | todo | 3 | 3 | 3 | 3
| task 6 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 7 | PMC | 6 | todo | 6 | 6 | 6 | 6
| task 8 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| task 9 | PMC | 5 | todo | 5 | 5 | 5 | 5
| task 10 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| user story 24 |  | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18
| task 1 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 2 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 3 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 4 | PMC | 3 | todo | 3 | 3 | 3 | 3
| task 5 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| task 6 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 7 | PMC | 5 | todo | 5 | 5 | 5 | 5
| task 8 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 9 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 10 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| user story 25 |  | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25
| task 1 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 2 | PMC | 3 | todo | 3 | 3 | 3 | 3
| task 3 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 4 | PMC | 7 | todo | 7 | 7 | 7 | 7
| task 5 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 6 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 7 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 8 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 9 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 10 | PMC | 5 | todo | 5 | 5 | 5 | 5
| user story 26 |  | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25
| task 1 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 2 | PMC | 3 | todo | 3 | 3 | 3 | 3
| task 3 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 4 | PMC | 7 | todo | 7 | 7 | 7 | 7
| task 5 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 6 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 7 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 8 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 9 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 10 | PMC | 5 | todo | 5 | 5 | 5 | 5
Note on C5: team member
Note on D5: vul geschatte points hier in
Note on E5: todo bezig testbaar afgewerkt

## Sprint4
Sprint 4
| startdate | 2015-01-26
| enddate | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29
Story/taak |  | Who | points | status | 16 | 15 | 14 | 13
[5 empty] | 3 | 2 | 1 | 0
| opmerkingen Sprint 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 1 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 2 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 3 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 4 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 5 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 6 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 7 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 8 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 9 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| opmerking 10 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| user story 20 |  | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9
| task 1 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 2 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| task 3 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 4 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 5 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 6 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 7 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 8 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 9 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 10 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| user story 21 |  | 14 |  | 14 | 14 | 14 | 14
| task 1 | PMC | 7 | todo | 7 | 7 | 7 | 7
| task 2 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 3 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 4 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| task 5 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 6 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 7 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 8 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 9 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 10 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| user story 22 |  | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15
| task 1 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| task 2 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 3 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 4 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 5 | PMC | 3 | todo | 3 | 3 | 3 | 3
| task 6 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 7 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 8 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 9 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 10 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| user story 23 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
| task 1 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 2 | PMC | 8 | todo | 8 | 8 | 8 | 8
| task 3 | PMC | 11 | todo | 11 | 11 | 11 | 11
| task 4 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| task 5 | PMC | 3 | todo | 3 | 3 | 3 | 3
| task 6 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 7 | PMC | 6 | todo | 6 | 6 | 6 | 6
| task 8 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| task 9 | PMC | 5 | todo | 5 | 5 | 5 | 5
| task 10 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| user story 24 |  | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18
| task 1 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 2 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 3 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 4 | PMC | 3 | todo | 3 | 3 | 3 | 3
| task 5 | PMC | 4 | todo | 4 | 4 | 4 | 4
| task 6 | PMC | 0 | todo | 0 | 0 | 0 | 0
| task 7 | PMC | 5 | todo | 5 | 5 | 5 | 5
| task 8 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 9 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 10 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| user story 25 |  | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25
| task 1 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 2 | PMC | 3 | todo | 3 | 3 | 3 | 3
| task 3 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 4 | PMC | 7 | todo | 7 | 7 | 7 | 7
| task 5 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 6 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 7 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 8 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 9 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 10 | PMC | 5 | todo | 5 | 5 | 5 | 5
| user story 26 |  | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25
| task 1 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 2 | PMC | 3 | todo | 3 | 3 | 3 | 3
| task 3 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 4 | PMC | 7 | todo | 7 | 7 | 7 | 7
| task 5 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 6 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 7 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 8 | PMC | 1 | todo | 1 | 1 | 1 | 1
| task 9 | PMC | 2 | todo | 2 | 2 | 2 | 2
| task 10 | PMC | 5 | todo | 5 | 5 | 5 | 5
Note on C5: team member
Note on D5: vul geschatte points hier in
Note on E5: todo bezig testbaar afgewerkt

## Feedback Sprints
Feedback Sprints
noteer hier de feedback tijdens de Sprints. Dit kan zowel van de klant als van de teammembers komen. Verwerk die in de volgende sprint(s).
wie | opmerking
Feedback Sprint 1
klant | kan ik aanmelden met een iris scan?
pig | positie login bovenaan naar rechts verplaatsen
Feedback Sprint 2
pig | is wijzigen van een vraag achteraf mogelijk?
Feedback Sprint 3
Feedback Sprint 4